## Base User Story List
Product Backlog
Priority | Estimated Cost | Sprint | Release | As | For | User Story | Category | 受け入れSprint | 備考
1 | 2 | 1-2 | 1 | 参加者 | 会場のポスターの位置を知るため | ポスターMapを表示する | Map & List
2.1 | 2 | 1-2 | 1 | 参加者 | ポスターをタップするため | ポスターの位置にアイコンを表示する | 詳細表示
2.2 | 4 | 1-2 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの位置を確認するため | タップしたポスターを強調表示する | 詳細表示
2.31 | 5 | 1-3 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの基本情報を確認するため | タップしたポスターの基本情報を表示する | 詳細表示
2.32 | 3 | 1-3 | 1 | 参加者 | 端末上でポスターの配置をつかみやすくするため | より見やすいポスターマップを表示する | Map & List
2.33 | 2 | 1-3 | 1 | 参加者 | 複数のポスターの基本情報を連続的に確認するため | 選択したポスターがある状態で別のポスターをタップするとそのポスターの基本情報が表示される | 詳細表示
2.4 | 5 | 1-4 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの詳細情報を確認するため | タップしたポスターの詳細情報を表示する | 詳細表示
3 | 8 | 1-4 | 1 | 参加者 | Titleに含まれるKeywordでポスターを探すため | ポスターMap上でTitleのKeyword検索をする | 検索
4 | 2 | 1-5 | 1 | 開発チーム | DEIM2014のデータを扱いやすくするやめ | 簡易的なオーサリングツールを作る | misc |  | enPiT前に実装
5 | - | e-1 | enPiT | 参加者 | よりアプリケーションを使いやすくするため | リリース1の成果物のユーザビリティを上げる | Map & List |  | テスト未完Rel.2で / enPiTにて
6 | 3 | e-2 | enPiT | 参加者 | 気に入ったポスターをCheckするため | ポスターMapからポスターのBookmarkを付ける | Bookmark |  | テスト未完Rel.2で / enPiTにて
7 | 8 | 2-1 | 2 | 開発チーム | アプリの品質を上げるため | enPiTで開発した機能のテストをする | misc | 2-1
8 | 2 | 2-1 | 2 | 参加者 | 自分の持っている端末で使用できるようにするため | iPhone4にデプロイ出来る | Map & List | 2-1
9 | 1 | 2-1 | 2 | 参加者 | 自分の持っている端末で使用できるようにするため | iPhone4でも正しく動作する | Map & List | 2-1
11 | 0.5 | 2-2 | 2 | 開発チーム | WebDBフォーラム委員長に説明するため | 説明資料を作る | misc | 2-2
12 | 1 | 2-2 | 2 | 開発チーム | アプリをイメージしやすくさせるために | アプリのロゴを作る | misc | 2-2
13 | 2 | 2-3 | 2 | 参加者 | すべてのポスターをチェックできるようにするため | ポスターリストを表示する | Map & List | 2-3
14 | 2 | 2-3 | 2 | 参加者 | 使いたい画面に遷移するため | トップページを表示する | Map & List | 2-3
15 | 3 | 2-3 | 2 | 参加者 | 画面遷移を容易にするため | メニューバーを表示する | misc | 2-3
| 0 | 2-4 | 2 | 参加者 | 自分のスマートフォンのブラウザから利用できるようにするため | Web版を作成する | Map & List | 2-4 | ※WebDB会場ではオンライン環境下でも構わないとのことで、Webブラウザで利用可能なものを作成することにした。iOS版のデプロイにはAppStoreの審査を通す必要があり、WebDBの日程に間に合わないと判断したため。対応は開発時間外で行ったのでVelocity計算には入れない。1P相当
17 | 2 | 2-4 | 2 | 参加者 | リスト中から見たいポスターの場所をチェックできるように | ポスターリストからマップ上のポスターの位置へ移動する | Map & List | 2-4 | 条件付き受け入れ（EN参照）
16 | 2 | 2-4 | 2 | 参加者 | リストから個別の情報を閲覧できるようにするため | ポスターリストから詳細情報を表示する | Map & List | 2-4 | （WebDBバージョンで作る）
10 | 5 | 2-1 | 2 | 参加者 | 自分の持っている端末で使用できるようにするため | 異なる解像度のデバイスでも正しく表示される | Map & List | × | 出来ないとWeb DB不可・Weｂアプリでやる・Release3に持ち込し
20 | 5 | 2-4 | 2 | 参加者 | ポスターの配置をよく確認するため | ポスターMapをZoomする | Map & List | × | 出来ないとWeb DB不可 限定条件をつける・Release3に持ち込し
10 | 5 | 3-1 | 3 | 参加者 | 自分の持っている端末で使用できるようにするため | 異なる解像度のデバイスでも正しく表示される | Map & List | 3-4 | 出来ないとWeb DB不可・Weｂアプリでやる・Release2から持ち込し
20 | 5 | 3-4 | 3 | 参加者 | ポスターの配置をよく確認するため | ポスターMapをZoomする | Map & List | 3-4 | 出来ないとWeb DB不可 限定条件をつける・Release2から持ち込し
| 8 | 3-2 | 3 | 参加者 | ポスターマップをフラストレーションなく閲覧できるように | ポスターマップのズームなどの動きを改善する | Map & List | 3-4
| 2 | 3-4 | 3 | 参加者 | PosMAppの入手方法や操作方法を知るため | PosMAppのチラシを作成する | misc | 3-4 | ※締め切り チラシ：11/11 ムービー: 11/12
| 3 | 3-5 | 3 | 開発チーム | ユーザがどのようにアプリを使っているかを知るため | 利用ログを取得してメモリ上に保存できる | misc | 3-5 | 論文のために最優先 現時点ではWeb版のためにDBには保存しない
| 3 | 3-5 | 3 | 開発チーム | ユーザがどのようにアプリを使っているかを知るため | 利用ログをサーバへ送信する | misc | 3-5 | サーバも立てる
30 | 2 | 3-5 | 3 | 参加者 | 気に入ったポスターをCheckするため | ポスターリストからポスターのBookmarkを付ける | Bookmark | 3-5 | セッションリストも同様
18 | 2 | 3-5 | 3 | 参加者 | 気に入ったポスターの一覧を確認するため | ブックマークしたポスターの一覧を表示する | Bookmark | 3-5 | 利用ログのために優先度上げた 12/5で使えるように
19 | 3 | 3-5 | 3 | 参加者 | 気に入ったポスターの詳しい情報を確認するため | ブックマークリストからマップ上のポスターの詳細情報を確認する | Bookmark | 3-5
| 3 | 4-0 | 4 | 開発者 | アプリのスケーラビリティを確認するため | １１０件のポスターデータを入れて問題点を洗い出す | Map & List | 4-0 | DEIM2014のデータを使用 レイアウトはDEIM2015のものでも構わない。 Sprint4.0 でデータ整形済み
21 | 2 | 4-1 | 4 | 参加者 | Sessionごとのポスターの一覧を見るため | セッションテーブルを表示する | Map & List |  | 以前：5p
33 | 3 | 4-1 | 4 | 参加者 | 見たいポスターの情報を見るため | ポスターMapでいろいろな条件で検索する | 検索 |  | 以前：8p
29 | 8 | 4-2 | 4 | 参加者 | 会場の一部にすばやくズームするため | エリアをタップしてズームする | Map & List |  | 以前：5p 要spike
25 | 5 |  | 4 | 参加者 | 最新のポスターデータを入手するため | 発表データのダウンロードが出来る | Offline |  | 以前:8p ビジネスルール定義時に詳細化 要spike
29 | 5 |  | 4 | 参加者 | 別の日の会場のポスター配置を知るため | Mapの日付切り替えをする | Map & List |  | 以前：5p 要spike
29 | 5 |  | 4 | 参加者 | パフォーマンスを改善させるため | バグを含むIssueを消化する | Map & List |  | 以前：5p
34 | 3 |  | 4 | 参加者 | 見たいポスターの情報を見るため | 発表リストで検索する | 検索 |  | 以前：5p
| 2 |  | 4 | 参加者 | オフラインでアプリを使用するため | ネイティブアプリにする
|  |  |  | 参加者 | メモをアプリ上で確認できるようにするため
22 | 3 |  |  | 参加者 | あるポスターの情報を見るため | セッションテーブルから個別のポスター情報を表示する | 詳細表示
39 |  |  |  | 運営者 | 投票率を向上させるため | 参加者に投票を促す | Advanced
36 | 8 |  |  | 運営者 | アプリの管理を簡単にするため | Authoring Toolを使う | Advanced |  | 半自動化はできている
37 | 8 |  |  | 参加者 | 気に入ったポスターを他の参加者に薦めるため | ポスターの推薦機能を使う | Advanced
| 5 |  |  | 参加者 | ポスターマップをより使いやすくするために | 基本情報パネルの消去方法を改善する | Map & List |  | ※マップをタップして消えるようにする
|  |  |  | 参加者 | よりアプリケーションを使いやすくするため | UIデザインを改善する | misc |  | Sprint 2-4 のレビューで出たコメントを反映する WebDB でコメントを貰うかもしれないのでその対応も
23 | 5 |  |  | 参加者 | より地図上でポスターの情報をチェックしやすくするため | 基本情報をスクローラブルにする | Map & List |  | ※必要性から要検討
38 |  |  |  | 運営者 | 何のポスターに対して投票されたかを確認するため | 投票集計Tooｌを使う | Advanced
26 | 5 |  |  | 参加者 | 投票したいポスターを記録しておくため | ポスターMapから投票候補のポスターを選択する | 投票
27 | 3 |  |  | 参加者 | 投票したいポスターをCheckするため | 投票候補のポスターの一覧を表示する | 投票
31 | 5 |  |  | 参加者 | 投票したいポスターを記録するため | セッションテーブルから投票候補のポスターを選択する | 投票
32 | 5 |  |  | 参加者 | 気に入ったポスターの中から投票したいポスターを記録するため | Bookmarkから投票候補のポスターを選択する | 投票
35 | 13 |  |  | 参加者 | 気に入ったポスターに投票するため | 投票する | 投票
24 | 5 |  |  | 参加者 | ポスターの情報からポスターの位置を確認するため | 詳細情報からMap上のポスターの位置へ移動する | 図示 |  | ポスターアイコンの動的配置 設計をした後、ユーザーストーリーの分割を検討する
28 | 5 |  |  | 参加者 | Titleに含まれるKeywordでポスターを探すため | セッションテーブルでTitleのKeyword検索をする | 検索

## BDC2
| Estimated | Real
Start | 33.5 | 33.5
Sprint1 | 17.5 | 22.5
Sprint2 | 16 | 21
Sprint3 | 9 | 14
Sprint4 | 0 | 10

## BDC3
| Estimated | Real
Start | 33 | 33
Sprint1 | 28 | 33
Sprint2 | 20 | 33
Sprint3 | 20 | 33
Sprint4 | 13 | 13
Sprint5 | 0 | 0
Web DB Forum版作成のためスプリントがめちゃくちゃに……
開発はなんとか無事に間に合いました

## BDC4
| Estimated | Real
Start
Sprint1
Sprint2
Sprint3
Sprint4
Sprint5

## Velocity
Sprint | 見積もり時間(h) | 見積もりポイント(pt) | 目標ポイント(pt) | 実ポイント(pt) | 実時間(h) | ポイントあたりの時間(h/pt) | 実ベロシティ(pt/h) | 差し引かれた雑工数の内訳
[6 empty] | 4.3 | 0.23256
2-1 | 72 | 16.7442 | 16 | 11 |  | 6.5455 | 0.15278
2-2 | 8 | 1.8605 | 1.5 | 1.5 |  | 5.3333 | 0.1875
2-3 | 72 | 16.7442 | 12 | 7 |  | 10.2857 | 0.097222 | 発表資料作成 2P
2-4 | 64 | 14 | 14 | 7 | 70 | 10 | 0.1 | プロジェクトアセスメント系 1P リファクタリング 2P
3-1 | 45 | 3.5 | 10 |  |  |  |  | 発表資料作成 1P
3-2
3-3
3-4
3-5 | 115 | 10 | 10
Note on F1: 測っていない
Note on C4: ベロシティを測定していなかったので4.3で計算
Note on C5: ベロシティを測定していなかったので4.3で計算
Note on D7: 作成者: WebDBのためにやるしかない
Note on D11: 作成者: 一度見積もりが正しいかどうか考えるために仕切りなおす。また余裕があるかどうかも見ておく。