## Base User Story List
Product Backlog
Priority | Estimated Cost | Sprint | Release | As | For | User Story | Category | 備考
1 | 2 | 2 | 1 | 参加者 | 会場のポスターの位置を知るため | ポスターMapを表示する | Map & List
2.1 | 2 | 2 | 1 | 参加者 | ポスターをタップするため | ポスターの位置にアイコンを表示する | 詳細表示
2.2 | 4 | 2 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの位置を確認するため | タップしたポスターを強調表示する | 詳細表示
2.31 | 5 | 2→3 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの基本情報を確認するため | タップしたポスターの基本情報を表示する | 詳細表示
2.32 | 3 | 3 | 1 | 参加者 | 端末上でポスターの配置をつかみやすくするため | より見やすいポスターマップを表示する | Map & List
2.33 | 2 | 3 | 1 | 参加者 | 複数のポスターの基本情報を連続的に確認するため | 選択したポスターがある状態で別のポスターをタップするとそのポスターの基本情報が表示される | 詳細表示
2.4 | 5 | 3→4 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの詳細情報を確認するため | タップしたポスターの詳細情報を表示する | 詳細表示
3 | 8 | 4 | 1 | 参加者 | Titleに含まれるKeywordでポスターを探すため | ポスターMap上でTitleのKeyword検索をする | 検索
4 | 2 |  | 2 | 開発チーム | DEIM2014のデータを扱いやすくするやめ | 簡易的なオーサリングツールを作る | misc | enPiT前に実装
5 | - |  | 2 | 参加者 | よりアプリケーションを使いやすくするため | リリース1の成果物のユーザビリティを上げる | Map & List | テスト未完Rel.2で / enPiTにて
6 | 3 |  | 2 | 参加者 | 気に入ったポスターをCheckするため | ポスターMapからポスターのBookmarkを付ける | Bookmark | テスト未完Rel.2で / enPiTにて
16 | 5 | 1 | 2 | 参加者 | 自分の持っている端末で使用できるようにするため | スマートフォン（iPhone4）に対応する | Map & List
7 | 2 |  | 2 | 参加者 | すべてのポスターをチェックできるようにするため | ポスターリストを表示する | Map & List
8 | 2 |  | 2 | 参加者 | 使いたい画面に遷移するため | トップページを表示する | Map & List
9 | 2 |  | 2 | 開発チーム | WebDBフォーラム委員長に説明するため | 説明資料を作る | misc
10 | 1 |  | 2 | 開発チーム | アプリをイメージしやすくさせるために | アプリのロゴがある | misc
11 |  |  | 2 | 参加者 | 画面遷移を容易にするため | メニューバーがある | misc
12 |  |  | 2 | 参加者 | ポスターを一覧するため | ポスターリストを表示する | Map & List
13 |  |  | 2 | 参加者 | リストから個別の情報を閲覧できるようにするため | ポスターリストから詳細情報を表示する | Map & List
14 |  |  | 2 | 参加者 | リスト中から見たいポスターの場所をチェックできるように | ポスターリストからマップ上のポスターの位置へ移動する | Map & List
15 | 5 |  | 2 | 参加者 | より地図上でポスターの情報をチェックしやすくするため | 基本情報をスクローラブルにする | Map & List
17 | 5 |  | 2 | 参加者 | Sessionごとのポスターの一覧を見るため | セッションテーブルを表示する | Map & List
18 | 3 |  | 2 | 参加者 | あるポスターの情報を見るため | セッションテーブルから個別のポスター情報を表示する | 詳細表示
19 | 5 |  | 2 | 参加者 | ポスターの情報からポスターの位置を確認するため | ポスターの情報からMap上のポスターの位置へ移動する | 図示 | ポスターアイコンの動的配置 設計をした後、ユーザーストーリーの分割を検討する
20 | 2 |  | 2 | 参加者 | 気に入ったポスターの一覧を確認するため | Bookmarkしたポスターの一覧を表示する | Bookmark
21 | 13 |  | 2 | 参加者 | ポスターの配置をよく確認するため | ポスターMapをZoomする | Map & List
22 | 8 |  | 3 | 参加者 | OfflineでもApp.の機能を使うため | ポスターのDataをDownloadする | Offline
23 | 5 |  | 3 | 参加者 | 投票したいポスターを記録しておくため | ポスターMapから投票候補のポスターを選択する | 投票
24 | 3 |  | 3 | 参加者 | 投票したいポスターをCheckするため | 投票候補のポスターの一覧を表示する | 投票
25 | 5 |  | 3 | 参加者 | Titleに含まれるKeywordでポスターを探すため | セッションテーブルでTitleのKeyword検索をする | 検索
26 | 5 |  | 3 | 参加者 | 別の日の会場のポスター配置を知るため | Mapの日付切り替えをする | Map & List
27 | 5 |  | 4 | 参加者 | 気に入ったポスターをCheckするため | セッションテーブルからポスターのBookmarkを付ける | Bookmark
28 | 5 |  | 4 | 参加者 | 投票したいポスターを記録するため | セッションテーブルから投票候補のポスターを選択する | 投票
29 | 5 |  | 4 | 参加者 | 気に入ったポスターの中から投票したいポスターを記録するため | Bookmarkから投票候補のポスターを選択する | 投票
30 | 8 |  | 5 | 参加者 | 見たいポスターの情報を見るため | ポスターMapでいろいろな条件で検索する（後で詳細化） | 検索
31 | 5 |  | 5 | 参加者 | 見たいポスターの情報を見るため | セッションテーブルでいろいろな条件で検索する（後で詳細化） | 検索
32 | 13 |  | 5 | 参加者 | 気に入ったポスターに投票するため | 投票する | 投票
33 | 8 |  | 5 | 運営者 | アプリの管理を簡単にするため | Authoring Toolを使う | Advanced
34 | 8 |  | - | 参加者 | 気に入ったポスターを他の参加者に薦めるため | ポスターの推薦機能を使う | Advanced
35 |  |  | - | 運営者 | 何のポスターに対して投票されたかを確認するため | 投票集計Tooｌを使う | Advanced
36 |  |  | - | 運営者 | 投票率を向上させるため | 参加者に投票を促す | Advanced