## Base User Story List
Release | Sprint | 見積もりコスト | 今スプリントから |  | 受け入れ |  | As | For | User Story | Category | 見積もりコストの残り | 実際のコストの残り
[11 empty] | 64.5 | 64.5
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 開発者 | システムの目的を共有するため | 目的の再確認 | 設計・プレゼン
1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 開発者 | システムの目的を共有するため | 目的の評価方法を決める | 設計・プレゼン
1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 開発者 | システムの目的を共有するため | 要件定義書の執筆 | 設計・プレゼン
1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 開発者 | 開発環境を整えるため | Gitリポジトリの設定 | 設計・プレゼン
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 開発者 | 開発環境を整えるため | 環境設定 | 設計・プレゼン
1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | コーチ | 進捗を把握するため | 進捗スライドの作成（Sprint1) | 設計・プレゼン
1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 開発者 | 開発環境を整えるため | システム構成書の執筆 | 設計・プレゼン | 45 | 45.5
1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 開発者 | 開発環境を整えるため | システム構成書の執筆 | 設計・プレゼン
1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 開発者 | 開発環境を整えるため | Windows上での環境設定 | 設計・プレゼン
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 参加者 | 会場のポスターの位置を知るため | ポスターMapを表示する | Map & List
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 参加者 | ポスターをタップするため | ポスターの位置にアイコンを表示する | 詳細表示
1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 参加者 | タップしたポスターの位置を確認するため | タップしたポスターを強調表示する | 詳細表示
1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | コーチ | 進捗を把握するため | 進捗スライドの作成（Sprint2) | 設計・プレゼン
1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 参加者 | タップしたポスターの基本情報を確認するため | タップしたポスターの基本情報を表示する | 詳細表示 | 24 | 29
1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 参加者 | タップしたポスターの基本情報を確認するため | タップしたポスターの基本情報を表示する | 詳細表示
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 参加者 | 複数のポスターの基本情報を連続的に確認するため | 選択したポスターがある状態で別のポスターをタップするとそのポスターの基本情報が表示される | 詳細表示
1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 参加者 | タップしたポスターの詳細情報を確認するため | タップしたポスターの詳細情報を表示する | 詳細表示
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 参加者 | 端末上でポスターの配置をつかみやすくするため | より見やすいポスターマップを表示する | Map & List
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | コーチ | 進捗を把握するため | 進捗スライドの作成（Sprint3) | 設計・プレゼン | 11 | 16
1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 参加者 | タップしたポスターの詳細情報を確認するため | タップしたポスターの詳細情報を表示する | 詳細表示
1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 参加者 | Titleに含まれるKeywordでポスターを探すため | ポスターMap上でTitleのKeyword検索をする | 検索
1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | コーチ | 進捗を把握するため | 進捗スライドの作成（Sprint3) | 設計・プレゼン | 0
64.5
2 |  |  |  |  | 3 |  | 参加者 | Sessionごとのポスターの一覧を見るため | ポスターListを表示する | Map & List
2 |  |  |  |  | 3 |  | 参加者 | あるポスターの情報を見るため | ポスターListから個別のポスター情報を表示する | 詳細表示
2 |  |  |  |  | 8 |  | 参加者 | ポスターの情報からポスターの位置を確認するため | ポスターの情報からMap上のポスターの位置へ移動する | 図示
2 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | 気に入ったポスターをCheckするため | ポスターMapからポスターのBookmarkを付ける | Bookmark
2 |  |  |  |  | 3 |  | 参加者 | 気に入ったポスターの一覧を確認するため | Bookmarkしたポスターの一覧を表示する | Bookmark
2 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | ポスターの配置をよく確認するため | ポスターMapをZoomする | Map & List
3 |  |  |  |  | 8 |  | 参加者 | OfflineでもApp.の機能を使うため | ポスターのDataをDownloadする | Offline
3 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | 投票したいポスターを記録しておくため | ポスターMapから投票候補のポスターを選択する | 投票
3 |  |  |  |  | 3 |  | 参加者 | 投票したいポスターをCheckするため | 投票候補のポスターの一覧を表示する | 投票
3 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | Titleに含まれるKeywordでポスターを探すため | ポスターListでTitleのKeyword検索をする | 検索
3 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | 別の日の会場のポスター配置を知るため | Mapの日付切り替えをする | Map & List
4 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | 気に入ったポスターをCheckするため | ポスターListからポスターのBookmarkを付ける | Bookmark
4 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | 投票したいポスターを記録するため | ポスターListから投票候補のポスターを選択する | 投票
4 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | 気に入ったポスターの中から投票したいポスターを記録するため | Bookmarkから投票候補のポスターを選択する | 投票
5 |  |  |  |  | 8 |  | 参加者 | 見たいポスターの情報を見るため | ポスターMapでいろいろな条件で検索する（後で詳細化） | 検索
5 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | 見たいポスターの情報を見るため | ポスターListでいろいろな条件で検索する（後で詳細化） | 検索
5 |  |  |  |  | 2 |  | 参加者 | 発表の予定を確認するため | 会議のTime Tableを表示する | Time Table
5 |  |  |  |  | 5 |  | 参加者 | 予定表から見たいポスターをCheckするため | Time TableからポスターをBookmarkする | Time Table
5 |  |  |  |  | 8 |  | 参加者 | 予定表から見たいポスターの会場での位置を確認するため | Time TableからMap上のポスターの位置へ移動する | Time Table
5 |  |  |  |  | 13 |  | 参加者 | 気に入ったポスターに投票するため | 投票する | 投票
- |  |  |  |  | 5 |  | 運営者 | 何のポスターに対して投票されたかを確認するため | 投票集計Tooｌを使う | Advanced
- |  |  |  |  | 3 |  | 運営者 | 投票率を向上させるため | 参加者に投票を促す | Advanced
- |  |  |  |  | 8 |  | 運営者 | アプリの管理を簡単にするため | Authoring Toolを使う | Advanced
- |  |  |  |  | 8 |  | 参加者 | 気に入ったポスターを他の参加者に薦めるため | ポスターの推薦機能を使う | Advanced
Note on F2: chiemi Acceptされたものは見積もり点，Rejectされたものは0点

## バーンダウンチャート
| Estimated | Real
Start | 64.5 | 64.5
Sprint1 | 45 | 45.5
Sprint2 | 24 | 29
Sprint3 | 11 | 16
Sprint4 | 0 | 16
Sprint4 | 0 | 0