## Base User Story List
Product Backlog
Priority | Estimated Cost | Sprint | Release | As | For | User Story | Category | 受け入れSprint | 備考
1 | 2 | 1-2 | 1 | 参加者 | 会場のポスターの位置を知るため | ポスターMapを表示する | Map & List
2.1 | 2 | 1-2 | 1 | 参加者 | ポスターをタップするため | ポスターの位置にアイコンを表示する | 詳細表示
2.2 | 4 | 1-2 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの位置を確認するため | タップしたポスターを強調表示する | 詳細表示
2.31 | 5 | 1-3 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの基本情報を確認するため | タップしたポスターの基本情報を表示する | 詳細表示
2.32 | 3 | 1-3 | 1 | 参加者 | 端末上でポスターの配置をつかみやすくするため | より見やすいポスターマップを表示する | Map & List
2.33 | 2 | 1-3 | 1 | 参加者 | 複数のポスターの基本情報を連続的に確認するため | 選択したポスターがある状態で別のポスターをタップするとそのポスターの基本情報が表示される | 詳細表示
2.4 | 5 | 1-4 | 1 | 参加者 | タップしたポスターの詳細情報を確認するため | タップしたポスターの詳細情報を表示する | 詳細表示
3 | 8 | 1-4 | 1 | 参加者 | Titleに含まれるKeywordでポスターを探すため | ポスターMap上でTitleのKeyword検索をする | 検索
4 | 2 | 1-5 | 1 | 開発チーム | DEIM2014のデータを扱いやすくするやめ | 簡易的なオーサリングツールを作る | misc |  | enPiT前に実装
5 | - | e-1 | enPiT | 参加者 | よりアプリケーションを使いやすくするため | リリース1の成果物のユーザビリティを上げる | Map & List |  | テスト未完Rel.2で / enPiTにて
6 | 3 | e-2 | enPiT | 参加者 | 気に入ったポスターをCheckするため | ポスターMapからポスターのBookmarkを付ける | Bookmark |  | テスト未完Rel.2で / enPiTにて
7 | 8 | 2-1 | 2 | 開発チーム | アプリの品質を上げるため | enPiTで開発した機能のテストをする | misc | 2-1
8 | 2 | 2-1 | 2 | 参加者 | 自分の持っている端末で使用できるようにするため | iPhone4にデプロイ出来る | Map & List | 2-1
9 | 1 | 2-1 | 2 | 参加者 | 自分の持っている端末で使用できるようにするため | iPhone4でも正しく動作する | Map & List | 2-1
11 | 0.5 | 2-2 | 2 | 開発チーム | WebDBフォーラム委員長に説明するため | 説明資料を作る | misc | 2-2
12 | 1 | 2-2 | 2 | 開発チーム | アプリをイメージしやすくさせるために | アプリのロゴを作る | misc | 2-2
13 | 2 | 2-3 | 2 | 参加者 | すべてのポスターをチェックできるようにするため | ポスターリストを表示する | Map & List | 2-3
14 | 2 | 2-3 | 2 | 参加者 | 使いたい画面に遷移するため | トップページを表示する | Map & List | 2-3
15 | 3 | 2-3 | 2 | 参加者 | 画面遷移を容易にするため | メニューバーを表示する | misc | 2-3
10 | 5 | 2-1 | 2 | 参加者 | 自分の持っている端末で使用できるようにするため | 異なる解像度のデバイスでも正しく表示される | Map & List |  | 出来ないとWeb DB不可・Weｂアプリでやる
20 | 13 | 2-4 | 3 | 参加者 | ポスターの配置をよく確認するため | ポスターMapをZoomする | Map & List |  | 出来ないとWeb DB不可
17 | 2 | 2-4 | 2 | 参加者 | リスト中から見たいポスターの場所をチェックできるように | ポスターリストからマップ上のポスターの位置へ移動する | Map & List
16 | 2 | 2-4 | 2 | 参加者 | リストから個別の情報を閲覧できるようにするため | ポスターリストから詳細情報を表示する | Map & List |  | WebDBバージョンで作る
|  |  | 3 | 開発チーム | ユーザがどのようにアプリを使っているかを知るため | 利用ログをデータベースに保存できる | misc
|  |  | 3 | 開発チーム | ユーザがどのようにアプリを使っているかを知るため | 利用ログを送信する | misc
18 | 2 |  | 3 | 参加者 | 気に入ったポスターの一覧を確認するため | ブックマークしたポスターの一覧を表示する | Bookmark
19 | 3 |  | 3 | 参加者 | 気に入ったポスターの詳しい情報を確認するため | ブックマークリストからマップ上のポスターの詳細情報を確認する | Bookmark
21 | 5 |  | 3 | 参加者 | Sessionごとのポスターの一覧を見るため | セッションテーブルを表示する | Map & List
22 | 3 |  | 3 | 参加者 | あるポスターの情報を見るため | セッションテーブルから個別のポスター情報を表示する | 詳細表示
23 | 5 |  | 3 | 参加者 | より地図上でポスターの情報をチェックしやすくするため | 基本情報をスクローラブルにする | Map & List
24 | 5 |  | 3 | 参加者 | ポスターの情報からポスターの位置を確認するため | ポスターの情報からMap上のポスターの位置へ移動する | 図示 |  | ポスターアイコンの動的配置 設計をした後、ユーザーストーリーの分割を検討する
25 | 8 |  | 3 | 参加者 | OfflineでもApp.の機能を使うため | ポスターのDataをDownloadする | Offline
26 | 5 |  | 3 | 参加者 | 投票したいポスターを記録しておくため | ポスターMapから投票候補のポスターを選択する | 投票
27 | 3 |  | 3 | 参加者 | 投票したいポスターをCheckするため | 投票候補のポスターの一覧を表示する | 投票
28 | 5 |  | 3 | 参加者 | Titleに含まれるKeywordでポスターを探すため | セッションテーブルでTitleのKeyword検索をする | 検索
29 | 5 |  | 3 | 参加者 | 別の日の会場のポスター配置を知るため | Mapの日付切り替えをする | Map & List
30 | 5 |  | 4 | 参加者 | 気に入ったポスターをCheckするため | セッションテーブルからポスターのBookmarkを付ける | Bookmark
31 | 5 |  | 4 | 参加者 | 投票したいポスターを記録するため | セッションテーブルから投票候補のポスターを選択する | 投票
32 | 5 |  | 4 | 参加者 | 気に入ったポスターの中から投票したいポスターを記録するため | Bookmarkから投票候補のポスターを選択する | 投票
33 | 8 |  | 5 | 参加者 | 見たいポスターの情報を見るため | ポスターMapでいろいろな条件で検索する（後で詳細化） | 検索
34 | 5 |  | 5 | 参加者 | 見たいポスターの情報を見るため | セッションテーブルでいろいろな条件で検索する（後で詳細化） | 検索
35 | 13 |  | 5 | 参加者 | 気に入ったポスターに投票するため | 投票する | 投票
36 | 8 |  | 5 | 運営者 | アプリの管理を簡単にするため | Authoring Toolを使う | Advanced
37 | 8 |  | - | 参加者 | 気に入ったポスターを他の参加者に薦めるため | ポスターの推薦機能を使う | Advanced
38 |  |  | - | 運営者 | 何のポスターに対して投票されたかを確認するため | 投票集計Tooｌを使う | Advanced
39 |  |  | - | 運営者 | 投票率を向上させるため | 参加者に投票を促す | Advanced

## Burndown Chart 2
| Estimated | Real
Start | 28.5 | 28.5
Sprint1 | 12.5 | 17.5
Sprint2 | 11 | 16
Sprint3 | 4 | 9
Sprint4 | 0

## Velocity
Sprint | 見積もり時間(h) | 見積もりポイント(pt) | 目標ポイント(pt) | 実ポイント(pt) | 実時間(h) | ポイントあたりの時間(h/pt) | 実ベロシティ(pt/h) | 差し引かれた雑工数の内訳
[6 empty] | 4.3 | 0.23256
2-1 | 72 | 16.7442 | 16 | 11 |  | 6.5455 | 0.15278
2-2 | 8 | 1.8605 | 1.5 | 1.5 |  | 5.3333 | 0.1875
2-3 | 72 | 16.7442 | 12 | 8 |  | 9 | 0.11111 | 発表資料作成 2P
2-4
Note on F1: 測っていない
Note on C4: ベロシティを測定していなかったので4.3で計算
Note on C5: ベロシティを測定していなかったので4.3で計算